**PHỤ LỤC 01:**

**Tiến độ thực hiện đề tài**

*(kèm theo Phiếu đề nghị bổ sung, thay đổi đề tài nghiên cứu KH&CN*

*ngày 13/11/2017)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Theo báo cáo đề tài đã được phê duyệt** | **Đề nghị điều chỉnh** | **Ghi chú** |
| 1 | Thẩm định phê duyệt HSTK, dự toán | 25/12/2015 | 17/11/2017 |  |
| 2 | Chế tạo sản phẩm mẫu | 15/8/2016 | 06/01/2018 |  |
| 3 | Kiểm tra thử nghiệm sản phẩm mẫu | 25/9/2016 | 27/01/2018 |  |
| 4 | Nghiệm thu sản phẩm mẫu | 05/10/2016 | 31/01/2018 |  |
| 5 | Hoàn thiện HSTK | 15/10/2016 | 10/02/2018 |  |
| 6 | Tập hợp hồ sơ, lập BC hoàn thành | 25/10/2016 | 13/02/2018 |  |
| 7 | Nghiệm thu đề tài | 31/10/2016 | 28/02/2018 |  |